## ToDos
SOLAWI Isartal: Acker- Infrastruktur - ToDos |  |  |  |  | Stand: | 2023-03-31 |  |  | Summe | 7349 | Aktualisierungen
Nr. | Prio | Kategorie | To Do | Beschreibung | Notiz | Material | Fällig zum: | Wer | Status | Kosten | Walter
1,1 |  | Traktor | Plane Anhänger & Transportpalette) | Zum Schutz des Anhängers und der transportierten Güter muss eine Abdeckung mit einer flachen Plane möglich sein, ähnlich bei PKW, mit seitlichen Haken und elastischem Seil zur Abspannung. Die Plane soll auch für die Transportpalette verwendet werden | vor Pflanzung benötigt |  | 2023-04-15 |  |  |  | 31.03.: Jürgen und Walter kümmern sich
1,2 | 1 | Traktor | Beleuchtung Anhänger | Rückbeleuchtung inkl. 25 km/h Schild, Nr.Schild ist fertig zu stellen und in einer abnehmbaren Art zu befestigen. Beleuchtung wird auch für die Transportpalette, Häufelpflug und evtl. anderen Anbaugeräten be-nötigt. Dazu müsste die Längenverstellung evtl. erweitert werden. Gut wären auch zusätzliche Warntafeln für die überbreiten Geräte, da aber vorne und hinten. | zur Bodenbearbeitung vor Pflanzung doch fix montiert, da abnehmbar zu aufwändig ist (bei dem Preis) | bis auf die Tafeln, größere Verlängerung und evtl. Befestigungsmaterial vorhanden müsste fast alles bereits beschafft sein | 2023-03-06 | Jürgen & Krisztina | erledigt | 14 | -
1,3 | 2 | Traktor-Anhänger | Kratz-Boden | Benötigen wir voraussichtlich bis auf weiteres nicht, könnte daher vermutlich abgebaut werden. Streuwerk ist separat. Boden mit Platte? Oder ausbessern? | vor Ernte | Werkzeug? | 2023-04-30 |  |  |  | 31.03.: Walter checkt ob der nicht demontiert wird, bis auf weiteres
1,4 |  | Traktor-Anhänger | Auffahrtshilfe Anhänger | Zum Be- und Entladen. Paletten können mit Traktor nicht hoch genug gehoben werden (in Weidenkam gibt es evtl. einen Handstapler) | vor Ernte | Werkzeug? | 2023-04-30 | Jürgen od. Walter |  |  | 31.03.: ungelöst; gebrauchte Leiter als Aufstiegshilfe erforderlich, sollte Stehleiter sein die auch für Unterstand oder Traktor aufs Dach steigen geeignet ist
1,5 | 2 | Traktor-Anhänger | Streuwerk | Montage möglich? Zusatzbleche für Mulchausbringung? Dann aber keine normale Transportfunk-tion mehr, nicht aktu |  |  | 2023-04-30 |  |  |  | 31.03.: derzeit kein Thema
2,1 |  | Transport-Palette | Palette | Soll wie eine große, auf 3 Seiten geschlossener Container sein. Basis wie eine übergroße Europalette, mit Seitenwänden. Transportiert wird sie mit der Palettengabel am Traktor, in Weidenkam evtl. auch mit Hand-Hubwagen. Innenmaße sollten mind. sein: B 160 cm, T 120 cm, H 160 cm; abhängig auch von der Konstruk-tion bzw. dem zur Verfügung stehendem Material. (Die Palettengabel soll bis A. März da sein.) |  | alles Holz?, Seiten aus Siebdruckplatten? Boden auch? Mit Planenbefestigung. Rückwärtige Si-cherung durch Gummi? Evtl. zusätzliche Sicherung gegen verrutschen auf / von der Gabel. | 2023-03-31 |  |  |  | 31.03.: ungelöst
2,2 |  | Transport-Palette | Plane | von Anhänger | siehe Plane Anhänger
3,1 | 1 | Wasser | Gießen von Bäumen und Sträuchern | aus dem losen Schlauch, evtl. mit großem Gießkopf (hoher Wasserdurchlauf Annahme: Container und Pumpe werden am Heck angebaut, Schlauch wird evtl. vom Fahrersitz aus bedient. Wassercontainer (IPC) zum Transport mit Palettengabel: vorhanden Zapfwellenpumpe ist neu beschafft, mit einigem Zubehör, damit kann man Gießen, aber auch Hochdruckreinigen Schlauch und Gießbrause(n) (zumindest teilweise) vorhanden |  | Zusätzlich Hochdruckpistole zum Kisten waschen? Schlauch dazu? Klauenkupplungen erforderlich?, Schlauchbinder? event. weitere Schlauch & Giesbrausen | 2023-04-21 | Clemens |  |  | 31.03.: wird am 03.04. fertig gestellt
3,2 | 1 | Wasser | Gießen von Gemüse nach dem Pflanzen oder bei extremer Trockenheit | Es werden dabei nur die Kulturreihen (auf den Dämmen) gegossen. Dafür ist ein Gießgestänge erforderlich das am Traktor in die Unterlenker eingehängt wird, um auch die Höhen steuern zu können. Annahme: Container und Pumpe werden an der Front angebaut, Gießgestänge am Heck. |  | s.o. | 2023-04-30 | Clemens |  |  | 31.03.: wird am 03.04. fertig montiert
4,1 | 1 | Hütte | Anbau | mit Dachrinne und Windschutz | Planung fertig, wird voraus. in KW 12 gemacht | 2.4.2023: Balkenkonstruktion steht; Bretter für Dach und Wändesind für KW 14 geplant (JRo) | 2023-04-01 | Jürgen | in Arbeit | 500
4,2 |  | Hütte | Regentonne | mit Befüllungs- und Benutzungsmöglichkeit | ist am Akcer, muss noch 'befestigt' aufgestellt werden | [5 empty] | 31.03.:eine ist aufgestellt
4,3 |  | Hütte | Platzgestaltung | Platz mit Platten/Kies zu gestalten, gebrauchte Gartenbänke o. -tische sowie Stühle, oder auch Liegestühle durch Ausschreibung an die Mitglieder o. Ä. zu koordinieren. Blumenbeet anlegen, Sicht- und Windschutz erstellen, eine Feuerstelle mit Sitzmöglichkeiten (Baumstämme?) anlegen, einen Bereich für Kinder anlegen, etc.
4,4 |  | Hütte | Solaranlage | => heißes Wasser, Kaffee kochen, Handy laden, Webcam, ...
5 | 1 | Toilette | Toilettenhaus | Humustoilette | Holz Kalk & Rindenmulch bzw. Sägespähne / Sägemehl | nach Abstimmung mit Angie von Peter bestellt | 2023-04-01 | Jürgen & Krisztina | bestellt / gekauft |  | 31.03.: weitgehend montiert; kann nächste Woche fertig gestellt werden
6 |  | Zauntor | Zauntor | Weidezauntor", für die mittlere Zufahrt
7 | 1 | Gerät | Turiel-Rahmen | Einsatzbereit machen für Grünlandumbruch, Dämme ziehen, Hacken, Striegeln; Dieter, Walter mit Tom |  |  | 2023-04-21 | Walter & Dieter |  |  | 31.03.: Einsatzbereit für Bodenbearbeitung; für Pflanzreihenmarkierung offen; für Pflege offen
8 | 1 | Unterstand | Unterstand | "Weidezelt" für die Unterbringung von Traktor, Maschinen, Anhänger auf dem Acker. Dient dem Witterungs- und Diebstahl-Schutz, ordentlichem Aussehen | erst mal Klärung / Entscheidung herbeiführen dann Realisierung anstoßen |  | 2023-04-01 | Walter |  | 2500 | 31.03.: soll gerade bestellt werden
9 |  | Schubkarre |  | für Kistentransport Idee: Bei der vorhandenen Schubkarre die Mulde abmachen und eine flache Auflage einsetzen | in der Hütte untergestellt |  | 2023-03-15 | Krisztina | erledigt | 260 | -
10 |  | Werkzeug-kasten | Beschaffung für und durch die Solawi fürs Bauen, Reparieren: Werkzeug das dauerhaft benötigt wird | Schraubenschlüssel, Auslöser Turiel-Rahmen ?: 19, 24, 27, (30 vorhanden) Steckschlüssel, mit Knarre und Verlängerung ?: 19, 24, 27, 30 Rollgabelschlüssel: gekauft Hammer großen Schraubendreher, Brech-Eisen Werkzeugkasten?, Bit-Sortiment mit Antrieb? |  |  | 2023-02-28 |  |  | 75 | 31.03.: zunächst (fast) alles gekauft
11 |  | Geräte | Diebstahlschutz | • GPS-Tracker als Diebstahlschutz, vor allem an Traktor? • Bewegungsmelder / Alarm im geschlossenen Unterstand? | Hinweis: wenn der GPS-Tracker anzeigt: "steht in irgendwo/Ausland.:", nützt das wenig
12 | 1 | Traktor | Wegfahrsperre | beim Händler in Dietramszell klären |  |  | 2023-03-06 | Walter
13 | 1 | Traktor | Front-Mähwerk | von Dieter und Walter gefunden und gekauft | muss noch hertransportiert werden |  |  | Walter | bestellt / gekauft | 2000 | 31.03.: abgeholt; Halterungen für Gewichtsentlastungsfedern am Traktor bestellt, soll nächste Woche zum Abholen sein
14 | 1 | Traktor | Heuwender | von Dieter und Walter gefunden und gekauft | muss noch hertransportiert werden |  |  | Walter | bestellt / gekauft | 500 | -
15 | 1 | Traktor | Heuschwader | von Dieter und Walter gesucht |  |  |  | Dieter | in Arbeit | 1500
Note on K12: Jürgen Robbert: grob geschätzt

## AWL
Prio
1
2
3
Status
Vorbereitung
in Arbeit
wartet
bestellt / gekauft
erledigt